План реализации проекта по созданию мини-музея

«Кукла в национальной одежде народов Ямала»

| Срок проведения | Мероприятие | Форма проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |
| Октябрь | 1.Обсуждение концепции проекта | Круглый стол | Зам. зав. ВМР, воспитатели гр.№10 |
|  | 2.Анкетирование родителей |  | Воспитатели гр.№10 |
|  | 3.Сбор и систематизация исторического материала о национальной одежде народов Ямала. | Самостоятельная деятельность по изучению справочной и методической литературы | Воспитатели гр.№10 |
|  | 4.Создание презентации - «Коренные народы Ямало-Ненецкого автономного округа»; - «Одежда коренных народов Ямала». |  | Воспитатели гр. №10 |
| Ноябрь | 1.Взаимодействие с родителями: согласование с ними плана совместной деятельности по реализации проекта | Круглый стол. Анализ анкетирования. Презентация. Обсуждение предстоящей работы (плана реализации проекта) | Воспитатели группы №10 Родители |
|  | 2.Приобретение материалов для реализации проекта | Закупка, отчетность | Родители гр.№10 |
| Основной этап |  |  |  |
| Декабрь Январь-Февраль | 1.Походы «Выходного дня». | Экскурсия в мини-музей краеведения - «Центра Творчества». - ЦНК «Монтажник». | Родители, воспитатели гр. №10 |
|  | 2.Изготовление национальной одежды народов Ямала. | Мастер –класс с родителями по изготовлению национальной одежды народов Ямала. | Воспитатели гр.№10 родители |
| Заключительный этап |  |  |  |
| Март | 1.Торжественная презентация выставки «Кукла в национальной одежде народов Ямала» в уголке краеведения «Мы -дети твои, Ямал» детского сада. | Выставка | Воспитатели гр №10 |
| Март -апрель | 2.Экскурсия в уголок краеведения «Мы -дети твои, Ямал». | Посещение мини-музея детьми средней, старшей, подготовительной групп | Воспитатели |
| Март | 3.Подведение итогов реализации проекта. | Презентация проекта | Воспитатели гр №10 |

Филиал ООО «Газпром добыча Уренгой»

Управление Дошкольных Подразделений

Детский сад «Родничок»

ПЛАН

реализации проекта по созданию мини-музея

«Кукла в национальной одежде народов Ямала»

О                                                                                Ответственные:

Зам.зав.по ВиМР

Арабаджиева Ю.Н.

Воспитатель:

Горбунова В.В.

Халиуллина Р.С.

Родители группы №10

г. Новый Уренгой

2016-2017 г